## Instruções
Checklist de Deployment — Instruções de Utilização
Este ficheiro suporta o processo de deployment de releases e mudanças em ambiente de produção.
Estrutura do ficheiro:
• Aba 'Checklist Deployment': Lista de verificação organizada por fases do deployment.
Como utilizar:
• Preencha as colunas 'Responsável', 'Data Prevista' e 'Data Real' para cada tarefa.
• Actualize o campo 'Estado' conforme o progresso: Pendente, Em Curso, Concluído ou N/A.
• Se uma tarefa não for aplicável ao deployment em curso, seleccione 'N/A' e justifique.
• Em caso de problema num passo, preencha 'Observações' e decida sobre a activação do rollback.
Fases do Deployment:
• Pré-Deployment: Validações e preparações antes do início da implementação.
• Deployment: Execução dos passos de implementação em produção.
• Pós-Deployment: Verificações e validações após a implementação.
• Rollback: Activar apenas se o deployment falhar e for necessário reverter.
Baseado nas boas práticas ITIL® 4 — better-skills.com/itil-4-release-management/

## Checklist Deployment
Checklist de Deployment
Referência RFC / Release: | [Preencher]
Nome do Deployment: | [Preencher]
Release Manager: | [Preencher]
Data/Hora Planeada: | [Preencher]
Ambiente: | [Preencher]
Fase | Tarefa | Responsável | Data Prevista | Data Real | Estado | Observações
Pré-Deployment | Confirmar aprovação do RFC/CAB e comunicação de autorização | [Preencher] | [DD/MM/AAAA] |  | Pendente
Pré-Deployment | Verificar que o backup completo dos sistemas afectados foi realizado com sucesso | [Preencher] | [DD/MM/AAAA] |  | Pendente
Pré-Deployment | Confirmar disponibilidade do ambiente de produção e janela de manutenção | [Preencher] | [DD/MM/AAAA HH:MM] |  | Pendente
Pré-Deployment | Notificar utilizadores e stakeholders sobre a janela de manutenção | [Preencher] | [DD/MM/AAAA] |  | Pendente
Pré-Deployment | Validar que o plano de rollback está pronto e testado | [Preencher] | [DD/MM/AAAA] |  | Pendente
Pré-Deployment | Confirmar disponibilidade de todos os membros da equipa de deployment | [Preencher] | [DD/MM/AAAA] |  | Pendente
Pré-Deployment | Verificar que os artefactos de release (packages, scripts) estão validados e prontos | [Preencher] | [DD/MM/AAAA] |  | Pendente
Deployment | Iniciar registo de linha de tempo do deployment | [Preencher] | [DD/MM/AAAA HH:MM] |  | Pendente
Deployment | Colocar sistemas em modo de manutenção / activar página de manutenção | [Preencher] | [DD/MM/AAAA HH:MM] |  | Pendente
Deployment | Executar scripts de pre-deployment (migrações de BD, etc.) | [Preencher] | [DD/MM/AAAA HH:MM] |  | Pendente
Deployment | Implementar os artefactos de release nos servidores de produção | [Preencher] | [DD/MM/AAAA HH:MM] |  | Pendente
Deployment | Executar scripts de post-deployment e actualizações de configuração | [Preencher] | [DD/MM/AAAA HH:MM] |  | Pendente
Deployment | Reiniciar serviços / servidores conforme necessário | [Preencher] | [DD/MM/AAAA HH:MM] |  | Pendente
Deployment | Executar testes smoke — validar funcionalidades críticas | [Preencher] | [DD/MM/AAAA HH:MM] |  | Pendente
Pós-Deployment | Retirar sistemas do modo de manutenção | [Preencher] | [DD/MM/AAAA HH:MM] |  | Pendente
Pós-Deployment | Monitorizar métricas de desempenho e erros durante 30 minutos | [Preencher] | [DD/MM/AAAA HH:MM] |  | Pendente
Pós-Deployment | Executar validação funcional completa (cenários críticos de negócio) | [Preencher] | [DD/MM/AAAA HH:MM] |  | Pendente
Pós-Deployment | Confirmar com o cliente / key users que o serviço está operacional | [Preencher] | [DD/MM/AAAA HH:MM] |  | Pendente
Pós-Deployment | Enviar comunicação de conclusão do deployment a stakeholders | [Preencher] | [DD/MM/AAAA HH:MM] |  | Pendente
Pós-Deployment | Actualizar o RFC com resultado e fechar o ticket | [Preencher] | [DD/MM/AAAA HH:MM] |  | Pendente
Rollback (se necessário) | Activar decisão de rollback — documentar motivo | [Preencher] |  |  | N/A
Rollback (se necessário) | Executar procedimento de rollback conforme plano aprovado | [Preencher] |  |  | N/A
Rollback (se necessário) | Verificar restauro completo do serviço à versão anterior | [Preencher] |  |  | N/A
Rollback (se necessário) | Notificar stakeholders do rollback e impacto | [Preencher] |  |  | N/A