## Plano tratamento
Plano de tratamento de riscos
ID risco | Descricao | Estrategia | Accao de tratamento | Responsavel | Prazo | Custo estimado | Risco residual esperado | Estado
R-001 | Ciberataque ransomware | Mitigar | 1. Implementar EDR avancado em todos os endpoints 2. Segmentacao de rede (micro-segmentacao) 3. Exercicio de resposta a ransomware semestral 4. Backups imutaveis (air-gapped) | CISO | 2026-06-30 | 35 000 | Medio (8) | Em curso (70%)
R-003 | Incumprimento DORA | Mitigar | 1. Completar inventario de activos criticos com RTO/RPO 2. Realizar testes de resiliencia obrigatorios 3. Avaliar riscos de fornecedores criticos (DORA Art. 28) 4. Documentar politica de gestao de riscos ICT | Compliance | 2026-06-30 | 15 000 | Baixo (4) | Em curso (50%)
R-005 | Fuga dados RGPD | Mitigar | 1. Implementar DLP (Data Loss Prevention) 2. Rever permissoes de acesso a BD clientes 3. Formacao RGPD obrigatoria para todos 4. Testes de phishing trimestrais | DPO | 2026-06-30 | 22 000 | Baixo (4) | Em curso (60%)
R-006 | Link WAN unico (SPOF) | Mitigar | 1. Contratar segundo link WAN com operador alternativo 2. Configurar failover automatico 3. Testar failover trimestralmente | Infra lead | 2026-09-30 | 18 000/ano | Baixo (3) | Em negociacao
R-004 | Vendor lock-in Temenos | Aceitar | 1. Manter clausula de escrow activa 2. Documentar processos e configuracoes T24 3. Formar equipa interna em T24 4. Rever opcoes alternativas a cada 3 anos | Director TI | Continuo | 0 (aceite) | Alto (12) | Aceite e monitorizado