## Registo de riscos
Registo de riscos de TI
ID | Descricao do risco | Categoria | Processo/Servico | Probabilidade (1-5) | Impacto (1-5) | Score | Nivel | Tratamento | Controlos existentes | Risco residual | Owner | Prazo revisao | Estado
Riscos criticos (score >= 15)
R-001 | Ciberataque ransomware que cifra dados do core banking e paralisa operacoes | Tecnologico | Core banking | 3 | 5 | 15 | Critico | Mitigar | Firewall FortiGate, CrowdStrike endpoint, backups, DR sincrono | Medio (10) | CISO | 2026-06-30 | Em tratamento
R-002 | Indisponibilidade prolongada do core banking por falha de servidor sem failover automatico testado | Operacional | Core banking | 2 | 5 | 10 (era 15) | Alto | Mitigar | Cluster activo-passivo, DR sincrono, testes failover semestrais | Baixo (5) | Director TI | 2026-09-30 | Controlado
R-003 | Incumprimento DORA por falta de testes de resiliencia obrigatorios para o sector financeiro | Conformidade | Todos os servicos | 4 | 4 | 16 | Critico | Mitigar | Planos de continuidade, testes anuais DR | Medio (9) | Compliance | 2026-06-30 | Em tratamento
Riscos altos (score 10-14)
R-004 | Vendor lock-in com Temenos (core banking) que dificulta mudanca ou negociacao | Estrategico | Core banking | 4 | 3 | 12 | Alto | Aceitar (monitorizar) | Clausula de escrow para codigo, equipa interna com conhecimento T24 | Alto (12) | Director TI | 2026-12-31 | Aceite
R-005 | Fuga de dados pessoais de clientes (RGPD) por acesso nao autorizado ou erro humano | Conformidade | BD clientes | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | MFA, cifra em repouso e transito, DLP, formacao RGPD, auditorias | Medio (6) | DPO | 2026-06-30 | Em tratamento
R-006 | Link WAN unico entre data center principal e DR sem redundancia (SPOF) | Tecnologico | Todos os servicos | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Link WAN unico, failover manual via internet | Medio (6) apos 2o link | Infra lead | 2026-09-30 | Em tratamento
R-007 | Falha de fornecedor critico (Temenos, SIBS) que afecta servicos core | Operacional | Core banking, pagamentos | 2 | 5 | 10 | Alto | Mitigar | Clausulas contratuais fortes, avaliacao semestral, DR para servicos internos | Medio (8) | Supplier mgr | 2026-12-31 | Controlado
Riscos medios (score 5-9)
R-008 | Subutilizacao de licencas de software gerando custos desnecessarios | Financeiro | ITAM | 4 | 2 | 8 | Medio | Mitigar | Auditoria SAM semestral, right-sizing planeado | Baixo (4) | Asset manager | 2026-09-30 | Em tratamento
R-009 | Rotacao de pessoal critico de TI com perda de conhecimento | Operacional | Todos | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Base de conhecimento, documentacao, cross-training | Medio (6) | Director TI | Continuo | Controlado
R-010 | Degradacao de desempenho do internet banking em pico de procura (fim de mes) | Tecnologico | Internet banking | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Auto-scaling, CDN, load balancing, testes carga | Baixo (4) | Capacity mgr | 2026-06-30 | Controlado